## Slide 1: 永豐金證券行為數據平台：神策 → GA360 遷移與 DMP 提案
內部草稿 v0.1 · 2026-10-17
客戶高階主管會議 2026-10-23（五）· AltaTech × Merkle
週一 10-19 會前會先對齊最後一節

## Slide 2: 今天要決定的事
01
神策到期前可以安全換掉
高階主管點頭：GA360 接埋點、DMP 接分析與營運；錢與人力都在表上
02
時程 v2.1 與 M0 十項待確認
專案負責人同意時程，11-02 kick-off 排得出來
03
Merkle 與我們講同一張圖
交接點是 BigQuery 匯出與橋接表，客戶面前一個說法

## Slide 3: 神策 2027-10-31 到期，70 億筆歷史與每天在用的營運流程都要接得住
2027-10-31
神策授權到期日
70 億筆
神策歷史行為事件
行銷、數據分析、數位經營每天在用神策的報表、分群、標籤與名單推送
新埋點改由 GA360 收，歷史資料與營運功能需要一個落地的家
供應商評分表要求說清楚元件來源、授權與是否需付費
切換前要有並行期對帳，數字對得上才停寫神策

## Slide 4: GA360 收埋點、DMP 接分析與營運，交接點是 BigQuery 匯出
Merkle 負責
AltaTech 負責
GA360
埋點
BigQuery
匯出
DMP
ClickHouse
分析・分群
標籤・推送
MA／CRM
→
→
→
→
神策歷史
70 億筆
↑
歷史資料經橋接表轉成同一套事件口徑，與 GA360 新資料在 DMP 會合，客戶代碼銜接 OneID
分工線：埋點、GTM、GA360 設定、BigQuery 匯出與 Google 端 SLA 歸 Merkle；匯出之後的載入、OneID、分析、營運、歷史銜接與對帳工具歸 AltaTech

## Slide 5: GA360 給 Google 口徑的報表，證券業要的交易結合與可推送名單在 DMP
需求 | GA360 | DMP
行為 × 交易結合分析 | 沒有交易資料 | 數據中台交易事件入倉，與行為同一張表
客戶代碼銜接 | 只有 user_id | 歷史與新埋點歸到同一 OneID
可推送的名單 | 受眾主要用於 Google 廣告 | Webhook 推送 MA／CRM，含審批與增量
自定義 SQL | 需另開 BigQuery 查詢 | 唯讀沙盒、依權限表目錄、自動脫敏
本地保存與審計 | 資料在 Google 雲 | 本地保存，全操作審計與匯出浮水印
對外說法：GA360 看 Google 口徑，DMP 看本地口徑與交易結合，兩者互補不取代

## Slide 6: 四天做出程式級第一版，五種角色都能在示範站操作
139 / 174
OpenAPI 路徑已實作
18 組
自動化自測，含真 ClickHouse 端到端
5 種
角色權限可在示範站切換演示
示範站：altatech-dmp-demo.vercel.app（合成資料，不含客戶資料）
CI 對真後端跑瀏覽器主線：登入 → 事件分析 → 書籤 → 看板 → 推送
數字截至 2026-10-17（docs/31 §1）

## Slide 7: 現場操作三段各 4 分鐘：先講神策怎麼做，再操作，最後回到需求表編號
段 | 角色 | 步驟 | 要講的點
① 分析 | 數據分析 | 數位開戶轉換看板 → 事件分析改分組 → 存書籤進看板 | 口徑與神策一致
② 營運 | 數位經營 | 分群估數 → 標籤 RFM 分布 → 推送單到 CRM → 交付紀錄 | 名單不出庫、要審批
③ 治理 | 資訊管理 | 權限中心模擬行銷角色 → 日誌告警 → 資料流與 SLA → 系統監控 | 可審計、可監控
對應需求表 A4／A5／C2／C5／D4／E3；備一台本機真後端當備援

## Slide 8: 歷史資料分六步過來，三方對帳決定何時切換
1
盤點
2
必留清單
3
導出
Impala／HDFS
4
橋接表
5
載入
6
三方對帳
T1–T9
M1（11-20）拿 1 個月真樣本導出載入，M2（12-18）跑完 70 億
並行期從 M3（2027-01）起，每日 T5／T6 對帳，差異 > 5% 開埋點修正單
切換以差異門檻決定，PD 後 4 週補導最終增量與最終對帳

## Slide 9: 與 Merkle 的交接點有四個，橋接表作為埋點規範附件
1
埋點規範與事件命名
神策事件名 → GA4 事件名的橋接表由我們產，Merkle 依此埋點
2
BigQuery 匯出
日批前日全量＋串流 intraday；72 小時重寫；GA4 標準 schema
3
user_id 口徑
登入後 user_id = 客戶代碼（HMAC），與神策登入 ID 同一把金鑰
4
並行期對帳
每日 T5／T6，只放筆數與差異率；修正單 SLA 由雙方約定

## Slide 10: UAT 2027-06-30、正式上線 2027-09-30，比神策到期早 31 天
里程碑 | 日期 | 退出重點
M0 決策與環境 | 2026-11-02 ～ 11-13 | 十項待確認拍板、測試環境、真 IdP 接通
M1 盤點與橋接表 | 2026-11-20 | 必留清單確認、橋接表交 Merkle、1 個月真樣本
M2 歷史資料進倉 | 2026-12-18 | 70 億載入、10 億效能基準回填 SLA
M3 GA360 接入與並行 | 2027-01-22 | GA360 真匯出接入，並行期與每日對帳開始
M4 交易結合與營運 | 2027-02-26 | 交易真資料、結合分析、神策分群標籤重建
M5 內部驗收 | 2027-03-26 | 安全強化、DR 演練、切換演練、操作手冊
UAT／PD | 2027-06-30／09-30 | 客戶驗收 T1–T9；正式上線、神策停寫

## Slide 11: AltaTech 七人加 ClickHouse 顧問 20 天，三位服務過本客戶神策系統
角色 | 人 | 負責
產品 | 1 | 需求落差簽認、口徑與橋接表、驗收案例與手冊架構
研發 R1 資料與查詢 | 1 | 接入、OneID、查詢編譯、ClickHouse 效能
研發 R2 應用與前端 | 1 | API、分群標籤推送、權限、前端與示範站
PM（服務過神策） | 1 | 時程與退出條件、十項待確認、三方協作
分析師 A（服務過神策） | 1 | 神策盤點、必留清單、T1–T9 對帳
分析師 B | 1 | 教育訓練、看板重構、上線後交付調優
運維（服務過神策） | 1 | 神策導出、環境建置、監控與備份
全員用 Claude Team 協同產出文件、對帳與測試；客戶端需要窗口、決策會與 UAT 人員

## Slide 12: 四項主要風險都有門檻與退路，最大的一塊是真資料
風險 | 對策
真資料對不上 | M1 就拿 1 個月真樣本，M2 跑 70 億，不等到 UAT 才發現
規模未在 10 億級驗證 | M2 做 10 億效能基準，實測後回填 SLA
並行差異不收斂 | 每日 T5／T6 對帳，差異 > 5% 開埋點修正單
待確認項逾期 | M0 決策會，每項附建議預設值與截止日

## Slide 13: 全部採 OSI 開源授權，客戶要付的是基礎設施、GA360 與人力
0
必付授權
第一階段元件皆為開源授權
1
copyleft 元件
Grafana OSS，僅內部使用、不散布
客戶付費：GCP 或機房、GA360 與 BigQuery 用量、LINE 訊息方案、專案人力
可選付費：雲端託管、企業支援合約，不是必要條件
每個元件的來源、授權、是否需商用付費列在規格書附錄 B

## Slide 14: 部署可選 GCP 或機房，同一套 Helm、監控、備份與 DR
GCP
區域 asia-east1
物件儲存用 GCS
用量計費，擴充快
客戶機房
RKE2 Kubernetes
物件儲存用 SeaweedFS
資料不出機房
機器檔位 A 檔 6 台或 D 檔 3 台，M0 決策會拍板

## Slide 15: M0 要客戶拍板十項，11-13 前決定
1. 部署環境：GCP 或機房、機器檔位
2. 交易資料提供方式：批次或 Kafka
3. 身分：Entra ID／AD／Keycloak 與角色對照
4. 神策歷史導出方式與並行期長度
5. 隱私門檻：K 值、匯出上限、審計保存年限
6. 推送接收端規格與增量延遲
7. 自定義 SQL 開放對象與下載上限
8. AI 洞察的 LLM 供應方式與預算（二期）
9. 效能 SLA 在客戶規模實測
10. GA360 BigQuery 匯出區域與費用

## Slide 16: 報價初版（未稅）
依人員分工與人天單價直算，供內部定價討論；客戶版等週一與 Merkle 對完分工再出

## Slide 17: 人天單價：產品與研發 25,000，分析師與 CSM 16,000
角色 | 單價／人日 | 本案對應
PMO／產品經理 | 25,000 | 產品 1 人
研發工程師 | 25,000 | 研發 R1、R2
資料科學家 | 20,000 | 未編制；ClickHouse 顧問暫以此價計
專案經理 | 20,000 | PM 1 人
系統工程師 | 20,000 | 運維 1 人
CSM | 16,000 | 未編制；列為選配
數據分析師 | 16,000 | 分析師 A、B
單位：新台幣，未稅；不含基礎設施、GA360／BigQuery、LINE 訊息方案與差旅

## Slide 18: 分階段：第一階段只做取代神策所必需的
部署安裝（測試＋正式）、SSO 與權限
GA360 BigQuery 匯出接入、數據中台交易批次
神策近 13 個月歷史導入與並行期對帳
六個分析模組、分群、標籤、名單推送（Webhook）
審批與審計、四個情境看板、一輪教育訓練
第一階段
290 人天
規格外
後續模組，需要時再加；一律人天單價 × 人天
平台功能已大致完成，只計導入、接入、遷移、對帳與驗收；比較基準：神策年費約 6,000,000

## Slide 19: 第一階段 6,180,000 元未稅；保固一年，次年維運 20%
角色 | 人天 | 單價 | 金額
研發 R1 | 70 | 25,000 | 1,750,000
研發 R2 | 50 | 25,000 | 1,250,000
數據分析師 A | 50 | 16,000 | 800,000
專案經理 | 40 | 20,000 | 800,000
數據分析師 B | 30 | 16,000 | 480,000
系統工程師（運維） | 30 | 20,000 | 600,000
產品 | 20 | 25,000 | 500,000
第一階段合計 | 290 |  | 6,180,000
上線保固一年；次年起維運費＝合約 20%（1,236,000／年）。頭兩年約 7,416,000，低於兩年神策 12,000,000

## Slide 20: 規格外的放後續模組，需要時再加
後續模組 | 人天 | 金額（未稅）
間隔／分佈／Session／LTV 分析 | 50 | 1,160,000
CDP 標籤同步＋推送排除名單 | 40 | 950,000
AI 問數與洞察（接 LLM） | 50 | 1,250,000
即時觸發（Flink 規則引擎） | 80 | 1,900,000
神策歷史超過 13 個月 | 40 | 730,000
CSM 客戶成功 | 50 | 800,000
出客戶版前要定
1. 固定總價或人天實報
2. 保固一年；次年維運＝合約 20%
3. 付款：簽約 30%、UAT 30%、上線 30%、驗收 10%
4. 規格更改只走 CR，人天另計
5. 客戶自備：GA360、BigQuery、GCP 或機房、LINE
6. Merkle 分工：不含埋點與 GA360 設定

## Slide 21: 週一會前會：與 Merkle 對齊九點
# | 題目 | 要 Merkle 確認
1 | 分工線 | 埋點至 BigQuery 匯出歸 Merkle，匯出之後歸 AltaTech
2 | 事件命名與橋接表 | 橋接表作為埋點規範附件，變更雙方簽認
3 | BigQuery 匯出 | 合約是否含匯出與串流；GCP 專案與付費方
4 | user_id 口徑 | GTM 設定時機與來源；App SDK 由誰改
5 | 並行期與對帳 | 埋點修正單 SLA；對帳報表格式
6 | 時程相依 | GA360 上線日與匯出開通日（M3 前）
7 | 簡報分工 | Merkle 是否自備 2–3 張
8 | 不在客戶面前爭的事 | 同意「GA360 看 Google 口徑、DMP 看本地口徑」
9 | 商務 | 雙方各自報價；採購時程配合

## Slide 22: 下一步
10-19（一）
Merkle 會前會
對齊九點，更新方案圖與交接點兩張
10-23（五）
客戶高階簡報
三段現場操作、時程與 M0 十項
10-26 起
報價客戶版
定加成與付款節點後送出
11-02
Kick-off
M0 決策會議程與三方窗口